《项目管理》课程复习要点

课程名称：《项目管理》

适用专业：社会工作、行政管理等

辅导教材：《公益慈善项目管理》 ，李健 主编，西安交通大学出版社

复习要点：

第一章  公益慈善项目管理概述

- 项目定义

本书认为项目就是以一套独特而相互联系的任务为前提,有效地利用资源,在一定时间内为实现一个特定的目标所做的努力。一般来说项目要满足五个基本要素:

第一,项目有一个明确界定的目标;

第二,项目的执行要通过一系列相互联系的活动;

第三,项目需要运用到各种资源;

第四,项目有明确的起点和终点;

第五,项目包括一定的不确定性，

- 公益慈善项目定义

公益慈善项目就是指公益慈善领域形成的一系列独特的、复杂的并相互关联的活动,这些活动有着一个明确的目标或目的,且必须在特定的时间、预算、资源限定内,依据一定的规范完成。

- 公益慈善项目管理的特征

- 非营利性

- 复杂行

- 社会性

- 国际性

- 公开信

4、 公益慈善项目生命周期

项目生命周期(project life cycle)是通常按顺序排列面有时又相互交叉的各项目阶段的集合。公益慈善项目的生命周期,就是一个公益慈善项目从概念到完成所经过的各个阶段。公益慈善项目管理是通过公益慈善项目的生命周期管理得以实现的。

5、公益慈善项目生命周期划分

将公益慈善项目的生命周期分为项目立项期、项目启动期、项目发展成熟期以及项目完成期四个阶段。

- 公益慈善项目管理过程

- 启动过程组   （2）计划过程组  （3）执行过程组  （4）控制过程组 （5）收尾过程组

第二章  公益慈善项目计划管理

1、公益慈善项目策划的定义

项目策划也称为项目设计,是一种具有建设性、逻辑性思维的过程,在此过程中,总的目的就是把所有可能影响决策的决定总结起来,对未来起到指导和控制作用,最终借以达到方案目标,其作用类似于施工阶段的施工组织设计。

- 公益慈善项目策划的原则

- 公益性原则   （2）可行性原则  （3）系统性原则   （4）创新性原则

（5）自治性原则

3、公益慈善项目策划的目标

(1)在前期评估资料分析的基础上,从当地或目标人群的实际情况出发,预测未来实施的项目在多大程度上能够回应目标人群的需求,项目能改变什么,无法改变什么,并据此制定清晰的项目目标,作为未来项目开展的战略性指引。

(2)围绕项目目标,在策略层面,从资金和组织能力的角度出发,按重要程度对子项目或活动进行排序,并用逻辑框架和指标将子项目或活动予以整合。

(3)在逻辑框架、指标约束下,进行项目风险分析,落实项目周期、评估督导、与项目活动匹配的资金预算、财务管理制度等内容,为接下来具体的行动提供指南。

(4)以书面形式确定各利益相关者的角色、责任,为未来合作提供稳定的预期,并作为各方行动和问责的依据。

(5)通过风险分析与管理最大限度保证后续项目的顺利实施。

4、项目调研的原则

（1）科学性原则    （2）复合性原则   （3）价值性原则

5、公益慈善项目计划管理可行性研究

完整的项目可行性研究,应分为以下几个步骤:

(1)对资金使用方向进行设想。在环境分析的基础上,区分各种资金使用方向,拟定一个粗线条的资金使用建议,并对现有的各类项目进行调查,提取各个经验数据,进行项目估算,因此该阶段也被称为机会研究。这一阶段的工作在项目调研中通常已经完成。

(2)对项目进行初步设计,称为初步可行性研究。这个阶段的工作在实际工作中也可以省略。

(3)进一步编制计划,为决策提供技术、经济、社会依据。该阶段称为技术经济社会可行性

研究,简称为详细的可行性研究。

(4)最终可行性研究。即对技术经济社会可行性研究方案进行审议、评价和优选,从面做出最优的项目决策。

6、项目策划书编写注意事项:

(1)文字简明扼要;

(2)逻辑性强、顺序合理;

(3)主题鲜明;

(4)综合运用图表、照片、模型来增强项目的主体效果;

(5)注意可操作性

7、公益慈善项目计划书包括内容：

（1）封面页    （2）项目概要     （3）项目背景、存在的问题与需求

（4）目标与产出      （5）目标群体   （6）解决方案与实施方法   （7）项目进程计划

（8）项目组织架构    （9）费用、与预算与效益   （10）监测与评估   （11）附件

第三章   公益慈善项目筹款管理

- 公益慈善项目筹款渠道

- 政府    （2）企业    （3）公众   （4）基金会

- 公益慈善项目筹款策略

- 组织、举办筹款活动    （2）公共募捐   （3）私人募捐   （4）会员制

（5）网络信息传媒等方式     （6）计划性捐赠   （7）公益众筹

3、公益慈善项目筹款步骤

（1）成立募捐团队    （2）收集资料与分析    （3）确立筹款目标

（4）设计、实施募捐计划    （5）评估、总结筹款活动

4、公益慈善项目申请书撰写的要点

（1）申请机构信息   （2）项目名称   （3）项目详细信息  （4）方案的阐述

（5）项目进度表    （6）相关财务预算与审计方法

第四章  公益慈善项目合同管理

1、公益慈善项目合同管理的定义

公益慈善项目合同管理可定义为组织依法对本单位涉及公益慈善项目合同的签订、履行、变更、解除以及合同纠纷所进行的计划、组织、控制、调解、诉讼和监督检查等一系列活动的总称,它贯穿于公益慈善项目合同实现的全过程。

2、公益慈养项目管理的作用

(1)有利于实现其合同规定的权利和头务

(2)有利于规避合同中的风险

(3)有利于推动公益慈善项目的有序开展

3、公益慈善项目合同管理的内容

(1)公益慈善项目合同的订立

(2)公蓝慈善项目合同的履行过程

(3)公蓝慈善项目合同的变更、解除与终止

4、要约成立的要件

组织做出的要约需满足特定的条件才具有法律约束力。要约的有效要件主要有以下四点:

(1)要约是特定人作出的意思表示。

组织作为要约的发出者,不仅需要具备相应的合同订立和履行能力,还必须指定客观上能够确定的人作为要约人。只有这样,受要约人才能对之作出承诺。

(2)要约必须向有意愿与之签订合同的相对人发出。

一般情况下,公益慈善项目的受要约人也应该是特定的相对人,否则要约就失去了承诺对象,因此也不能产生法律效力。

(3)要约的内容必须确定。

公益慈善项目要约的内容应清晰明确,不能模棱两可。只有这样,受要约人才能明确要约的真实含义，从而作出承诺。

(4)要约必须以订立合同为目的。

组织发出要约的目的必须为订立合同,不以订立合同为目的的意思表示不构成要约。要约具有订立合同的目的是指“足以使受要约人合理地相信自己已经被授予创设合同的权利”

5、承诺的要件

承诺应具备以下要件,才能产生法律效力:

(1)承诺须为受要约人向要约人作出。

组织在接受承诺时应注意,承诺须由组织指定的特定受要约人或其代理人作出。任何的其他第三方作出的同意要约的意思表示,均不构成承诺。

(2)承诺内容必须同要约内容一致。

承诺内容与要约内容一致是承诺成立的核心要件。组织有权拒绝对内容有实质性变更的承诺。(3)承诺须在承诺期限到达要约人。公益慈善项目合同中规定了承诺期限,项目合作方必须在承诺期限内作出承诺,否则组织的要约就失去了法律效力。此时,承诺变为新的要约。若组织在要约中未明确承诺期限,则需根据要约的形式确定承诺期限。若要约为对话形式,受要约人应立即承诺:若要约为非对话形式,受要约人的承诺应在合理期限内到达。

6、公益慈善项目合同订立的具体步骤

公益慈善项目合同的订立具体可以参照以下步骤:

（1）对项目合作方的资格审查工作组织应对项目意向合作方的经营范围、主体资格合法性、约能力、履约信用等资格和资信情况进行审查和确认。

（2）对合同具体条款的谈判工作

组织与有意向开展合作的单位进行项目合同治谈,谈判过程应聘请专业法律顾问一同参加。

（3）合同起草

组织根据合同谈判结果与专业律师一起进行合同文本的起草和修订。组织应就合同起草工作召开专门会议商讨。

（4）合同审查会签

合同起草完成后,组织还需做好项日合同审查工作,一般应由法务或者专门人负责。

7、公益慈善项目合同的效力必须具备以下要件:

（1）项目合同主体具有相应的民事行为能力

这里是指组织及其项目合作方作为合同主体必须适格,符合法律规定

（2）意思表示真实

意思表示真实即合同内容与组织及其项目合作方的真实意思一,不存在诈、胁迫、乘人之危或重大误解等情况。

（3）不违反法律和社会公共利益

公益慈善项目合同订立目的及合同中的各项条款不能违反法律和社会公共利益,这也是合同有效的根本性要件。

8、项目合同履行的要素

（1）履行主体

一般情况下,组织及其项目合作方应亲自履行合同内容。但合同行过程中的情况复杂，可能出现这样或那样的问题,例如合作方无法按期完成项目等。因此,在不违反法律法规、当事人特别约定,并符合合同性质的前提下,可以允许第三人成为合同行的主体

（2）履行标的

组织应监督公益慈善项目合作方严格按照合同的约定履行。属于实物履行合同的,组织应及时注意确认履行标的的数量、质量、价款等是否符合合同约定，

（3）履行期限

组织应在项目合同中明确约定履行期限,没有约定履行期限的应尽量通过补充协议来约定;如果依旧不能确定履行期限,组织可按照我国合同法第62条的规定,随时要求对方履行,但应当给对方必要的准备时间。

（4）履行方式

合同的履行方式对公益慈善项目的顺利进行有重要影响。若项目合作方不按照约定的方式履行合同,可能造成标的物缺陷、费用增加、履行迟延等后果。因此,组织应尽量监督对方按照约定的履行方式履行合同。

（5）履行地点

履行地点与项目费用的负担和时间都相关,因此,组织应在合同中明确约定项目履行地点并监督对方按照约定履行。合同中没有明确履行地点时,组织可按照法律规定与对方签订充协议;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。

（6）履行费用

组织及其项目合作方应按合同要求负责履行合同产生的费用。合同中没有明确约定履行费用的负担时,组织可按照法律规定与对方签订补充协议;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定;仍不能确定的,由合同履行义务一方承担。

9、合同变更成立的要件

组织要想使项目合同变更成立需满足以下条件:

（1）原合同关系必须合法有效

合同变更是以原合同合法有效为基础作出的。组织在作出合同变更时,首先应确保原合同合法有效。

（2）必须存在合同内容的变化

公益慈善项目合同变更必须存在合同内容的变更,仅变更合同主体称为合同转让。此外，合同变更的内容不能为要素变更,即变更部分应为除公益慈善项目合同标的物以外的关于数量、履行期限、价款等内容。

（3）合同变更必须按照法定的方式

我国合同法对于合同的变更做出了具体规定,组织在变更合同时应严格守。

（4）合同变更的内容必须明确

组织在与合同其他当事人协商变更合同时,应注意明确约定合同变更的内容,保证合同更内容合法有效。

10、合同解除的条件

根据解除方式的不同,合同解除需要满足不同的解除条件。解除的条件包括约定条件和法定条件两种约定条件,即组织若想通过约定解除的方式解除合同,需同其他当事人事先约定合同解除条款。

法定条件,即组织及其他当事人可依据法律法规解除合同的条件。我国合同法第94条规定有下列情形之一的,当事人可以解除合同:

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未行;

(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。

11、合同终止的原因

组织与公益慈善项目合同对方当事人之间所订立的合同,可能会因为以下一些情况的出现而终止:

(1)合作项目违规操作或遭遇重大事故时;

(2)合作项目的理念/思路及具体计划有重大改变而未经合作伙伴秘书处通过时;(3)合作伙伴作出严重危害合作伙伴声誉或社会公德行为时;

(4)项目持续延期,无能力提交成果;

(5)项目签约时间到期而无续签时。

12、合同终止的效力

(1)合同的终止意味着合同权利义务的终止,组织公益慈善项目与合同其他当事人在原合同中的权利与义务消灭。同时,合同的担保、违约金债权等从属权利义务也不复存在。

(2)公益慈善项目合同的当事人仍要承担后合同义务。

(3)公益慈善项目合同终止不影响合同中结算和清理条款的效力。

13、协商的程序

虽然协商的程序比较灵活,但是还应遵循基本的法律程序,而不能由公益慈善组织或对方

当事人随意而为。具体而言:

(1)协商“原则上适用订立合同的要约和承诺的法定程序”。组织采用协商的目的是与对方达成纠纷的解决协议,因此协议的本质还是合同。具体而言,组织应首先就协议向对方当事人发出要约,等待对方当事人承诺以达成协议。

(2)公益慈善项目合同对方当事人未在法律规定或合同约定的期限内对慈善组织的要约作出答复时,则公益慈善组织可默认对方同意,协议成立。

(3)组织与公益慈善项目合同对方当事人达成的协议应该与原合同形式保持一致,必要情况下可进行公证来加强协议的法律效力。

第五章  公益慈善项目范围管理

- 需求调研的方法

- 机构记录的研究    （2）访谈   （3）焦点小组形式和开放座谈

2、需求调研的流程

收集需求一般可按照如下程序:

- 确定项目主管,安排项目成员,收集资料,提出需关注的重点及需解决的问题。

- 列出调研提纲。根据调研目标确定调研的具体问题和访谈提纲。

- 开展需求调研。依据不同需求的调研方法,形成相应的访谈记录表、研讨会议纪要、调研报告等,并考虑限制条件,编写需求调査表(报告),初步明确需解决的问题和项目目标。

- 内部需求评估。根据机构宗旨、愿景及战略方向,对需求调查表(报告)进行内部评估进一步明确需解决的问题和项目目标。

- 外部需求评估。组织利益相关方联合对需求调查表(报告)进行外部评估,对列出的需求内容达成一致后进行需求确认。需求确认的过程可能会经过多轮探讨后,是渐进明细的,需要不断补充、修改、完善后才能明确。

3、创建工作分解结构的流程

创建工作分解结构可以按照以下程序进行:

(1)编制高层级工作分解结构:最高层级工作可根据责人或项目总监进行编制。

(2)分配高层级工作责任:在确定高层级工作后,需要主要负责人，并分配其责任。

(3)编制低层级工作分解结构:根据编制好的高层级层级成果/服务。

(4)分配低层级工作责任:如项目需要多名项目官员工作分解机构,确定具体的执行人员并分配各自所负责

(5)审批工作分解结构

4、控制范围的方法

控制范围的方法包括过程评估、召开例会和定期监测

（1）过程评估

过程评估可以帮助项目团队对该慈善项目实施情况或可能出现的偏差进行严密监控,评估范围偏差对绩效造成的影响程度,分析导致偏差的原因,然后再决定采取针对性的措施,以便改进项目管理绩效。

（2）召开例会

召集利益相关方开会,汇报、分析、评价当前项目实施情况,及时采取措施控制项目范围的偏离

（3）定期监测

对实施过程中,按照一定周期(每月)或形成的阶段性成果时,组织人员进行监测评估,控制公益慈善项目的范围

5、核实范围的流程

（1）项目团队内部监测

执行机构对公益慈善项目的成果/服务进行内部监测,符合相应阶段的验收条件后,向资助方提交核实范围申请表,说明验收的内容、时间、标准等情况

（2）资助方审查验收申请报告

资助方对照公益慈善项目的目标、验收的标准等内容,判断项目团队的成果/服务是否满足核实范围,如果满足,进入资助方核实范围阶段。

（3）资助方核实范围

资助方按监测相关要求开展工作,对符合要求的公益慈善项目进行核实范围确认。

- 公益慈善项目成本管理

1、规划成本管理的成果

规划成本管理的直接产出是确定公益慈善项目的成本管理计划。项目成本管理计划是项目管理计划的组成部分,描述如何规划、安排、控制项目成本,以及成本管理过程及其相关工具和技术。

项目成本管理计划通常包括以下内容:

- 计量单位。

(2)准确度。规定成本估算的可接受范围

(3)控制临界值。为监督成本绩效而明确的偏差最大临界值,通常可用百分比表示

(4)过程描述。对成本管理的过程进行书面描述。

(5)其他信息。如汇率波动方案、筹资方案等。

2、估算成本的步法

估算项目成本是一项富有挑考虑机构所属的领域(例如老年服过去完成类似项目的数册、项目官方法。

（1）经验估算法

进行项目成本估算的人应该过种方法是一种最原怕的方法，还用进行一种近似的猜测，也是一种是可以的,但难以满足要求详细成出项目任务的参考。

（2）自上而下估算法

（3）自下而上估算法

（4）参数模型估算法

3、成本估算的详细依据

成本估算的详细依据包括基本规则和估算所用的假设、用作估算基础的项目描述(包括项目范围说明、工作分解结构等)、费用估算的详细工具和技术,以及结果误差范围的说明。

(1)项目工作范围的说明,通常从工作分解结构(WBS)中得到。

(2)项目成本估算的基础,说明估算是怎样做出的。

(3)项目成本估算所做的假设说明,如项目所需资源价格的估计。

4、制定预算

（1）制定预算的依据

预算的制定要以成本估算为基础,同时参考估算依据、项目进度计划(开始结束时间、里程碑计划等)、资源日历、风险登记册等信息综合考量。

(2)制定预算的方法

成本汇总:以工作分解结构中的工作包为单位对活动成本估算进行汇总,然后再由工作包汇总至工作分结构的更高层次,并最终得出整个项目的总成本。

专家判断:从组织内的其他部门、顾问、利益相关方、行业团体/协会等多种渠道获取制定预算的信息。

(3)制定预算的步骤

（4）制定预算的成果

- 公益慈善项目质量管理

1、质量保证

质量保证是贯穿项目执行和项目管理两部分活动的工作,目的是确保公益慈善项目最终的产品/服务能够满足受益方需求的质量层次。项目主管需要通过建立相关制度进而确保项目质量的相关活动顺利开展,如项目前期评审、中期评估与审核机制等。

2.质量控制

质量控制为确保质量而开展的相关活动,如识别质量问题产生的原因、利用统计方法减少质量偏差进而提高过程管理的质量等。质量控制是确保机构质量目标实现的前提。

3.质量审计

质量审计是指具有相关资格人员对项目质量评价的过程。其目标是确保项目符合质量管理文件的相关要求。

4.质量计划

质量计划是将项目的各个活动环节分解为在质量上可识别的工作任务的过程。质量计划是由项目主管和项目团队共同制定的。

5、“事前、事中、事后”三环节控制原则

事前控制包括两层意思,一是强调质量目标的计划预控,二是按质量计划进行质量活动的准备工作状态的控制，在公益慈善项目实施阶段,编制项目实施计划必须建立在切实可行有效实现预期质量目标的基础上,作为一种行动方案进行实施。

事中控制包含自控和监控两大环节:首先是对质量活动的行为约束,对项目团队在相关制度管理下进行行为约束的同时,充分发挥自身技术能力,去完成预定质量目标的作业任务其次悬对质量活动过程和结果,来自他人的监督控制。

事后控制包括对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正。项目执行过程中不可免地会存在一些计划时难以预料的影响因素,必须认真分析原因,采取纠正措施,保持质量受控状态.

6、规划质量管理的流程

项目质量管理的起点就是制定本项目的质量方针,对项目的大方向进行总体的把握。在制定了科学合理的质量方针以后,就要进行一系列的质量策划。任何一项质量管理活动,不论其涉及的范围大小、内容多少,都需要进行质量策划。针对影响项目绩效的关键部分进行策划，主要包括:

（1）有关质量管理体系的策划

这是一种宏观的质量策划,应由最高管理者负责进行,根据质量方针确定的方向,设定质最目标、确定质量管理体系要素、分配质是职能等。在组织尚未建立质量管理体系而需要建立时,或虽已建立却需要进行重大改进时,就需要进行这种质量策划。

（2）有关质量目标的策划，组织已建立的质量管理体系虽不需要进行重大改变,但却需要对某一时间段例如中长期、学度、时性的绩效进行控制,或者需要对某一特殊的、重大的项目、产品、合同和临时的、阶段性的任务进行控制时,就需要进行这种质量策划,以便调动各部门和员工的积极性,确保策划的质盘目标得以实现。

（3）有关过程的策划

针对具体的项目、产品、合同进行的质量策划,同样需要设定质量目标,但重点在于规定必要的过程和相关的资源。

（4）质量改进的策划

质量改进虽然也可视为一种过程,但却是一种特殊的、可能脱离了公益慈善组织常规的过程。因此,更应当加强质量策划。

第九章  公益慈善项目采购管理

1、公益慈善项目采购定义

公益慈善项目采购就是从组织外部或者个人购买所需要的有形物品或无形服务的行为公益慈善项目采购是组织为实现目标而使用的一种获取资源的过程,是信息流和物质流相结合的过程,同时也是一种经济活动。

2、公益慈善项目采购的原则

(1)质量标准:公益慈善组织项目采购必须坚持明确的质量标准,采购符合要求的材料、设

备和服务。

(2)经济性:公益慈善组织项目采购的经济性就是在坚持项目采购质量标准的前提下,尽可能降低项目采购的总成本,即采购的对象(货物、工程、服务等)的成本与采购活动的成本之和最低。

(3)效率性:项目的成本和时间等约束要求公益慈善项目采购必须考虑工作效率

(4)竞争性:竞争性原则是市场经济的普遍原则,公益慈善项目采购应该有利于市场竞争促进市场公平竞争。

(5)透明度:公益慈善项目采购的透明度就是提高采购的公开性

(6)反欺诈及腐败:公益慈善项目采购所有参与者,包括业主、招标人、投标商、承包商或分包商、咨询顾问,工程师等采购过程中和履行合同时,应该遵守最高的道德标准,任何获得非应得利益的行为都是不适当的。

(7)职业道德标准:公益慈善项目采购参与者应该坚持最高的职业道德标准,对自己的行为承担责任,坚持按照技术标准和管理制度规定办事,不偏祖任何组织或个人。

(8)避嫌:避嫌主要指选择咨询顾问时应该避免利益冲突

3、公益慈善项目采购的组织方式

公益慈善项目采购的组织方式有集中采购、分散采购、细分化采购、混合采购、准时采购五种。它们各有优劣,慈善组织的项目采购中,更倾向于使用集中采购的方式。

（1）集中采购

集中采购即公益慈善组织设置一个采购职能部门,负责组织所需的各类货物、工程和服务的采购。

（2）分散采购

这种方式用分权管理克服了集中管理和集中采购的缺点。这种方式拥有采购自主权,可进行交叉交易。但缺点是采购价格和服务质量混乱、重复采购、财务监管困难。

（3）细分化采购

这是为了克服公益慈善组织总部和分支机构中采购的缺陷,将采购责任细化分解的方法。这种方式使部门间的权力与责任明确,反应快速,专家采购,避免了预算不准。

（4）混合采购

混合采购即公益慈善组织在采购商品时,一部分采用集中采购方式,另一部分采用分散采购方式。

（5）准时采购准时采购又叫 JIT采购法,是一种先进的采购方式,代表着采购发展的新方向,这种模式的基本思想是:把合适数量、合适质量的物品,在合适的时间供应到合适的地点。

4、公益慈善项目采购合同管理内容包括以下几个方面:

(1)负责检查、监督和指导、审核各类合同的签订、履行,参与每份采购合同的可行性研究,审批对外签订的重大采购合同。

(2)对合同专用章、法定代表人授权委托书和合同文本进行严格的管理和控制

(3)掌握物资采购进度,督促供货商按合同规定期限交货

(4)对合同的签订履行情况进行统计分析,为项目负责领导提供决策依据,定期召开会议检查合同履行情况，及时发现和解决合同签订和履行中存在的问题。

(5)培训合同管理人员,及时总结组织采购合同管理方面的经验,组织有关部门和工作人

员学习合同法规。

(6)对合同纠纷进行处理,作出决定,配合有关部门解决合同纠纷。

(7)建立公益慈善项目采购合同管理台账,保管好采购合同签订履行中的各种传真文件邮件、发货记录、运输记录、发货清单、产品检验报告、货款支付凭证等,以备合同发生纠纷时有据可查。

第十章  公益慈善项目人力资源管理

- 公益慈善项目人力资源的构成

- 全日制员工   （2）非全日制员工  （3）志愿者

2、公益慈善项目人力资源管理的特点

(1)自主性。相对于官僚化的科层体系而言,公益慈善项目团队通常是扁平化的。

(2)志愿性。公益慈善项目更多受志愿驱动,这也是公益慈善组织发展的动力。由于公益慈善组织本身并不分配利润,其项目活动主要是提供社会服务,因此对公益慈善组织从业人员而言,薪酬和工作环境已经不在激励体系中占据绝对的比重,价值和认同感相对而言更为重要。

(3)两重性。公益慈善项目人力资源既是投资的结果,同时也能创造社会价值。它既是生产者,也是消费者。

(4)时效性。由于资源有限,公益慈善项目通常不能聘用组织所需要的全部全职人员,就需要其他的办法来解决。

(5)社会性。公益慈善项目的人力资源配置与运用不是单纯的经济资源配置与运用问题还存在大量的价值判断、社会文化问题。

3、对公益慈善项目主管的选择主要从以下几个方面考虑:

(1)个人素质方面,即公益慈善项目主管应该具备良好的职业道德和职业精神,工作中要积极主动、尽职尽责、任劳任怨、忠于职守,并具有一定的责任感和创新精神,具有诚实的品格为人正直,拥有无私奉献的精神。

(2)综合能力方面,即公益慈善项目主管要具备一定的专业技能和丰富的工作经验,掌握公益慈善项目中的主要管理方法,有能力组织志愿者全身心投人项目中,在项目工作中有成熟的判断能力、思维能力、随机应变能力和独特的见解,具有果断的决策能力,能预见到项目进行过程中可能出现的问题和潜在的风险,并能更好地加以解决和避免。

(3)管理技能方面,即项目主管对公益慈善项目必须具有全盘考虑、统一计划的能力。项目主管要能够充分利用他的组织能力对项目实施的各个环节进行统一的组织,即处理在项目实施过程中发生的人与人、人与事、人与物之间的各种关系,使项目按既定的计划进行,在项目实施的过程中要正确指挥,协调好项目内部以及项目部与外界之间关系,在实施过程中合理控制项目的质量、成本等,努力提高项目的整体水平和所创造的社会价值。

4、项目主管的能力要求

项目主管肩负着带领整个团队的责任,因此需要具备各方面的能力。对项目主管的能力要求有以下几点:

(1)号召力

项目团队由专职人员、兼职人员和志愿者组成。因此,调动员工积极性是项目主管必备的能力之一。

(2)影响力

这里的影响力是指对项目组成员产生影响的能力。项目主管除了要拥有其他员工视为重要的特殊知识,正确地、合法地发布命令外,还需要适当引导项目组成员的个人后期工作任务授权他人自由使用资金,提高员工的职位,给予成员一定的物质奖励,并结合员工对公益慈善事业的热情设置相应的激励措施。

(3)交流能力

身为项目主管,与员工的交流能力也是必备能力之一。项目主管应该具备有效倾听、劝告和理解他人行为的能力,也就是和其他人之间建立良好的人际关系。

（4)应变能力

应变能力是指项目主管在项目进展过程中遭遇突发情况所作出的反应。

5、项目主管的对外职责

(1)成功实现项目目标,争取客户的最大满意度。这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。

(2)不断开拓团队生存的外部空间。

(3)负责对外谈判,履行合同义务,监督合同执行,处理合同变更。项目主管以合同当事人的身份,运用合同的法律约束手段,把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。

6、项目主管的对内职责

制定项目阶段性目标和项目总体控制计划。项目总目标一经确定,项目主管的职责之一就是将总目标分解,划分出主要工作内容和工作量,确定项目阶段性目标的实现标志,如进度控制点等。

(1)组织项目团队,抓好项目团队建设,组织精干的项目管理班子。这是项目主管项目管理的基本前提，也是项目成功的组织保证。

(2)报告工作意图。

(3)制定计划，严格执行。

(4)监控并报告项目进展和存在问题

(5)建设项目团队。

(6)负责资金的到位、资源的配置

(7)负责组织并提出项目报告。

7、公益慈善项目团队创建的过程

一般而言,项目团队创建过程包括形成阶段、磨合阶段、规范阶段和表现阶段。

(1)形成阶段

形成阶段是项目团队的初创和组建阶段。在这个阶段,团队成员由个体而归属于一个团队,总体上有一种积极向上的愿望,团队成员的情绪特点包括激动、希望、怀疑、焦急和犹豫,在心理上处于一种极不稳定的阶段。项目团队主管需要为整个团队明确方向、目标和任务,在保证角色不缺失的情况下,力求在各个角色间实现平衡。

(2)磨合阶段

这是项目团队发展的第二阶段。这一阶段,团队成员按照分工开始了初步合作,有些成员会发现项目的工作与个人当初设想不一致,有些会发现项目团队成员之间的关系与自己期望不同,有些团队成员与项目管理人员和项目经理发生矛盾和抵触,团队成员情绪的特点是紧张、挫折、不满、对立和抵制。

(3)规范阶段

经受了磨合阶段的考验后,项目团队就进入了正常发展的规范阶段。这一阶段的项目团队矛盾要低于磨合阶段。

- 表现阶段这一阶段是项目团队不断取得成就的阶段。在这个阶段中,项目团队成员积极工作,努力为实现项目目标而做出贡献。成员的情绪特点是开放、坦诚、依赖、团队的集体感和荣誉感。

8、公益慈善项目团队建设

(1)在团队成员之间就其应用于工作中的共同价值观和原则达成一致,形成对工作的共同看法和对团队目标的共同认可。在团队共识中,形成项目团队凝聚力。

(2)创造条件,促进团队成员之间有效地交流和沟通。交流是维系一个团队的重要方法之一,通过交流,成员之间可以达到认识一致、行动一致。

(3)注重团队的学习,建立一个学习型的项目团队。公益慈善项目所要解决的问题是不断变化的,客观环境的变化也给项目团队带来了很大的挑战。

(4)培养团队的创新意识。创新是一个公益慈善项目团队生命力的表现,如果团队不能好地应对时代的变化和发展,不能进行自我内部的创新,就不能顺利开展项目以实现团目标。

(5)有效的授权。对项目成员充分的授权,使成员感受到在实施项目过程中能够实现自的价值。但是要注意授权也要适度,过度授权行为可能会引发项目成员的道德风险,反而不于公益慈善项目顺利实施

(6)引人团队奖励机制,以团队为整体进行奖励会增强团队成员的社会认同感。但是成的个人贡献是不可或缺的,承认个人的贡献并进行奖励,可以激发个人的积极性,并鼓舞士气因此,对于团队来说,最有效的奖赏与激励机制是既在个体又在团队两个层次上进行的。

- 公益慈善项目利益相关者管理

- 一般而言,公益慈善项目的主要利益相关者被划分为以下五类

（1）政府(government)

政府主要通过倡导成立、主管业务、政策支持和购买公共服务等形式影响着公益慈善组织的生存和发展。

（2）捐赠者(donor)

资源是公益慈善项目运行的水之源、木之本。捐赠者主要通过投人捐赠资源的大小、多少和可持续性来影响公益慈善组织的上游之水。

（3）受助者(recipient)

受助者是公益慈善组织的直接或间接服务对象。帮助受助者是公益慈善组织存在的使命,受助者的需求满足程度是衡量公益慈善项目运行成效的重要标尺。

（4）志愿者(volunteer)

志愿者是公益慈善组织的“生命之血”。志愿者通过投入人力、智力和时间的方式提供志愿服务,服务的质量和可持续性直接关系到公益慈善项目目标的实现程度。

（5）媒体(media)

媒体是一把双刃剑,运用好了可以为公益慈善组织发声,增强公益慈善组织的知名度和美誉度,运用不好,则会造成失控局面,引起社会质疑。

- 利益相关者分析的目的一般包括以下几点:

(1)确定在项目中有利益的个人和群体

(2)深入了解他们在项目过程中的利益、需求和能力

(3)了解不受活动直接影响的人群的需求和利益

(4)分析哪些群体能够直接参与活动的不同阶段。

(5)找出与不同群体和个人的潜在合作和障碍

(6)为制定未来策略提供依据。

3、服务利益相关者五项原则

(1)需求原则(demand principle).不同的对象有不同的需求,同一对象在不同阶段也有各种不同的需求。公益慈善项目需要从服务对象的实际需求出发,提供有针对性、有层次性的服务。

(2)人本原则(humanistic principle):公益慈善项目与政府公共项目和企业商业项目相比最大的不同就是驱动力不同,公益慈善项目作为一个资源的聚合体,尊重和协商是它的优势和独特性所在。

(3)公益原则(principle of public benefit):公益原则是最大程度上满足社会公众的利益而不是一己私利。这也是公益慈善项目存在的基本使命和宗旨。

(4)量力原则(principlcofcapacity):公益慈善项目应根据组织自身的条件和能力去提供服务,量力而行,尽力而为,因此在为利益相关者提供服务时,需要有效管理利益者的需求,不要空口许诺。

(5)共贏原则(win-win principle):公益慈善项目不仅是要满足利益相关者的需求,也是为了与利益相关者共同构建合作伙伴关系,共同成长,共谋发展。

第十二章   公益慈善项目风险管理

1、公益慈善项目风险的类型

(1)自然环境风险。社区是否自然灾害频发?自然禀赋如何?交通情况如何?

(2)社会风险。社区治安是否糟糕?是否面临大规模冲突?

(3)文化风险。社区民众是否有不良消费习惯?对某些弱势群体是否有很强的歧视和排斥观念?

(4)政策风险。开展项目是否违背当地的政策?执行过程中相关政策发生调整,政策倡导能否按照计划进行?

(5)组织风险。组织有能力回应社区需求吗?若准备在社区开展项目,持续筹款面临的挑战是什么?来自资助方的压力是什么?

(6)团队风险。团队成员之间发生冲突的可能性有多大?出现矛盾该如何处理?项目主管或核心骨干是否会在关键时刻离职?

(7)财务风险。资金使用的规则是否可靠?成本与产出时是否匹配?票据报销时是否合规?实际操作中,如果开支超出预算如何处理?

2、识别风险的方法

识别风险因素主要包括常见的风险因素识别方法,有主观信息源出发和客观信息源出发

两种

3、主观信息源出发的方法

(1)头脑风暴法。

(2)专家判断法。

(3)情景分析法。

4、从客观信息源出发的方法

(1)核对表法。

(2)分解分析法。

(3)故障树分析法。

5、项目风险

针对不同类型的风险,消极的风险(威胁)可采取风险规避、风险转移、风险缓解、风险接受等手段,积极的风险(机会)可采取开拓、分享、提高、接受等手段。

6.风险规避

风险规避是指通过变更公益慈善项目的执行计划,从而消除风险或者消除风险产生条件:或者是保护公益慈善项目的目标对象不受风险的影响。

风险规避的方式主要有两种:

(1)规避风险事件发生的概率;

(2)规避风险事件发生后可能有的损失

风险规避的方法主要包括终止法、程序法和教育法等

第十三章  公益慈善项目沟通管理